PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2024 m.                            d. įsakymu Nr. 1R-

LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Programos, priemonės, rodiklio, įstaigos veiksmo pavadinimas | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa 13 001 Teisės sistema |  |  |  |
| 13-001-08-01-04 PP Didinti ekspertinių tyrimų atlikimo efektyvumą |  |  |  |
| R-13-001-08-01-04-01 Iki 30 d. (vidutiniškai) nuo teismo sprendimo arba ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro užduoties ir kitos tyrimui reikalingos, įskaitant papildomą, medžiagos gavimo dienos atliktų ekspertinių tyrimų dalis, proc. – 73 |  |  |  |
| Laiku atlikti ekspertinius tyrimus | Ne ilgiau kaip per 30 d. (vidutiniškai) atliktų ekspertinių tyrimų dalis, proc. – 73 | Vadovybė, ekspertinių skyrių vedėjai | I–IV ketv. |
| 13-001-11-06 T Gerinti atliekamų teismo ekspertizių (tyrimų) kokybę ir diegti naujus tyrimo metodus ir technologijas |  |  |  |
| R-13-001-11-06-01 Padidėjęs teismo ekspertizių ir kitų ekspertinių tyrimų išvadų kategoriškumas, proc. – 96,3 |  |  |  |
| Kokybiškai atlikti ekspertinius tyrimus | Kategoriškų teismo ekspertizių ir kitų ekspertinių tyrimų išvadų dalis nuo visų išvadų, proc. – 96,3 | Vadovybė, ekspertinių skyrių vedėjai | I–IV ketv. |
|  | Atliktų palyginamųjų tyrimų skaičius, vnt. – 5 | 2024 m. darbo programoje nurodyti ekspertai |  |
| 13-001-11-06-01 TP Atlikti teismo ekspertizes (tyrimus), taikant naujausius mokslo pasiekimus ir nustatytus teismo ekspertizei (tyrimams) kokybės reikalavimus – 3 780,0 tūkst. eurų |  |  |  |
| 1. Įgyvendinti Strateginės krypties ir prioritetų 2023-2025 m. rodiklius | Veiksmų plane numatytų vertinimo rodiklių įgyvendinimas 2024 m., proc. – 100 | Vadovybė, ekspertinių skyrių vedėjai | I–IV ketv. |
| 2. Vykdyti akreditaciją pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartą | Ekspertiniuose tyrimuose taikytų akredituotų tyrimo metodų skaičius, vnt. – 30 | Vadovybė, skyrių vedėjai, kokybės vadybininkas | I–IV ketv. |
| 3. Stiprinti teismo ekspertų kompetencijas | Europos teismo ekspertizės institucijų tinklo (ENFSI) organizuojamose darbo grupėse pagal atitinkamas ekspertinių tyrimų rūšis, Europos Sąjungos teisėsaugos pareigūnų mokymo agentūros (CEPOL), Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir kt. organizacijų rengtuose mokymuose kvalifikaciją kėlusių ekspertų ir specialistų santykis nuo visų ekspertų ir specialistų skaičiaus, proc.– 25 | 2024 m. darbo programoje nurodyti ekspertai | I–IV ketv. |
| 4. Organizuoti ekspertinių tyrimų užsakovų švietimą ekspertinių tyrimų galimybių, klausimų formulavimo, tyrimo objektų rinkimo klausimais | 4.1. Organizuotų mokymų ekspertinių tyrimų užsakovams skaičius, vnt. – 9 | 2024 m. darbo programoje nurodyti ekspertai | I–IV ketv. |
|  | 4.2. Mokymuose dalyvavusių ekspertinių tyrimų užsakovų (klausytojų) skaičius, vnt. – 1 400 |  |  |
|  | 4.3. Parengtų / atnaujintų metodinių rekomendacijų ekspertinių tyrimų užsakovams skaičius, vnt. – 3 |  |  |
| 5. Vykdyti mokslinės veiklos ekspertinių tyrimų srityje sklaidą | Perskaitytų mokslinių pranešimų ir publikuotų mokslinių straipsnių skaičius, vnt. – 6 | 2024 m. darbo programoje nurodyti ekspertai | I–IV ketv. |
| 6. Diegti ir tobulinti inovatyvias technologijas ekspertinėje praktikoje | 6.1. Suskaitmenintų parašų tyrimo metodo diegimas, proc. nuo 2024 m. darbo programoje nurodytų veiklų – 100 | 2024 m. darbo programoje nurodyti ekspertai | I–IV ketv. |
|  | 6.2. Mobiliųjų įrenginių ekspertinių tyrimų atlikimo galimybių išplėtimo įgyvendinimas, proc. nuo 2024 m. darbo programoje nurodytų veiklų – 100 |  |  |
| 7. Vykdyti ekspertinei veiklai užtikrinti reikalingus pirkimus žaliųjų pirkimų būdu | Žaliųjų viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų vertės, proc. – 100 | 2024 m. darbo programoje nurodyti darbuotojai | I–IV ketv. |
| 8. Užtikrinti kibernetinį saugumą | 8.1. Darbuotojų kompetencijų stiprinimo kibernetinio saugumo srityje mokymų skaičius, vnt. – 1 | 2024 m. darbo programoje nurodyti darbuotojai | I–III ketv. |
|  | 8.2. Organizuotų incidentų valdymo pratybų skaičius, vnt. – 1 |  |  |
| 9. Didinti veiklos skaidrumą (antikorupcinės priemonės) | 9.1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės pasirinktoje veiklos srityje atlikimas, nustatant identifikuotų rizikų ir (ar) jų veiksnių šalinimo ar mažinimo priemones, vnt. – 1 | 2024 m. darbo programoje nurodyti darbuotojai | I–IV ketv. |
|  | 9.2. Patvirtintų vidaus dokumentų, įgyvendinant antikorupcinių elgesio standartų diegimą bei taikant kitas korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones, analizė, vnt. – 1 |  |  |
|  | 9.3. Organizuotų mokymų darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimui skaičius, vnt. – 1 |  |  |
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: 3 780,0 tūkst. eurų |  |  |  |

Pastabos:

  - T – tęstinės veiklos uždavinys.

  - TP – tęstinės veiklos priemonė.

  - PP – pažangos priemonė.

  - R – rezultato vertinimo kriterijus.

___________________

Strateginės teismo ekspertizės srities kryptis ir prioritetai 2023–2025 m., pritarta Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2022 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. KTP-101.

Strateginės teismo ekspertizės srities krypties ir prioritetų 2023–2025 m. įgyvendinimo veiksmų planas, pritarta Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2023 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. KT-161( https://ltec.lrv.lt/lt/teismo-ekspertu-veiklos-koordinavimo-taryba/teismo-ekspertu-veiklos-koordinavimo-tarybos-strategija-planai-ir-ataskaitos/)