LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO 2024 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

| Programos, priemonės, rodiklio, įstaigos veiksmo pavadinimas | Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės | Pasiekti rezultatai |
| --- | --- | --- |
| Programa 13 001 Teisės sistema |  |  |
| 13-001-08-01-04 PP Didinti ekspertinių tyrimų atlikimo efektyvumą |  |  |
| R-13-001-08-01-04-01 Iki 30 d. (vidutiniškai) nuo teismo sprendimo arba ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro užduoties ir kitos tyrimui reikalingos, įskaitant papildomą, medžiagos gavimo dienos atliktų ekspertinių tyrimų dalis, proc. – 73 |  |  |
| Laiku atlikti ekspertinius tyrimus | Ne ilgiau kaip per 30 d. (vidutiniškai) atliktų ekspertinių tyrimų dalis, proc. – 73 | Iki 30 dienų atlikta 73,3 proc. ekspertinių tyrimų. |
| 13-001-11-06 T Gerinti atliekamų teismo ekspertizių (tyrimų) kokybę ir diegti naujus tyrimo metodus ir technologijas |  |  |
| R-13-001-11-06-01 Padidėjęs teismo ekspertizių ir kitų ekspertinių tyrimų išvadų kategoriškumas, proc. – 96,3 |  |  |
| Kokybiškai atlikti ekspertinius tyrimus | Kategoriškų teismo ekspertizių ir kitų ekspertinių tyrimų išvadų dalis nuo visų išvadų, proc. – 96,3 | Ekspertinių tyrimų išvadų kategoriškumas sudarė 97,8 proc. |
|  | Atliktų palyginamųjų tyrimų skaičius, vnt. – 5 | Atlikta 17 palyginamųjų tyrimų – 10 tarplaboratorinių ir 7 vidiniai palyginamieji. |
| 13-001-11-06-01 TP Atlikti teismo ekspertizes (tyrimus), taikant naujausius mokslo pasiekimus ir nustatytus teismo ekspertizei (tyrimams) kokybės reikalavimus – 3 780,0 tūkst. eurų |  |  |
| 1. Įgyvendinti Strateginės krypties ir prioritetų 2023-2025 m. rodiklius | Veiksmų plane numatytų vertinimo rodiklių įgyvendinimas 2024 m., proc. – 100 | 100 proc. įgyvendintas Veiksmų planas. |
| 2. Vykdyti akreditaciją pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartą | Ekspertiniuose tyrimuose taikytų akredituotų tyrimo metodų skaičius, vnt. – 30 | Akreditavimo sritis išplėsta nauju Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kokybinio tyrimo skysčių chromatografijos – masių spektrometrijos metodu. Atitinkamai 2024 metais ekspertinėje veikloje buvo naudojama 30 pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartą akredituotų tyrimo metodų. |
| 3. Stiprinti teismo ekspertų kompetencijas | Europos teismo ekspertizės institucijų tinklo (ENFSI) organizuojamose darbo grupėse pagal atitinkamas ekspertinių tyrimų rūšis, Europos Sąjungos teisėsaugos pareigūnų mokymo agentūros (CEPOL), Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir kt. organizacijų rengtuose mokymuose kvalifikaciją kėlusių ekspertų ir specialistų santykis nuo visų ekspertų ir specialistų skaičiaus, proc.– 25 | Kvalifikaciją kėlė 46 teismo ekspertai arba 55 proc. visų ekspertų ir specialistų. |
| 4. Organizuoti ekspertinių tyrimų užsakovų švietimą ekspertinių tyrimų galimybių, klausimų formulavimo, tyrimo objektų rinkimo klausimais | 4.1. Organizuotų mokymų ekspertinių tyrimų užsakovams skaičius, vnt. – 9 | Surengta 19 mokymų: 15 mokymų pravesti kontaktiniu būdu, 4 mokymai – nuotoliniu būdu. |
|  | 4.2. Mokymuose dalyvavusių ekspertinių tyrimų užsakovų (klausytojų) skaičius, vnt. – 1 400 | Mokymus išklausė 1675 dalyviai: ikiteisminio tyrimo pareigūnai (665), prokurorai ir jų padėjėjai (580), teisėjai ir jų padėjėjai (380), kiti (50). |
|  | 4.3. Parengtų / atnaujintų metodinių rekomendacijų ekspertinių tyrimų užsakovams skaičius, vnt. – 3 | Atnaujintos 5 metodinės rekomendacijos. |
| 5. Vykdyti mokslinės veiklos ekspertinių tyrimų srityje sklaidą | Perskaitytų mokslinių pranešimų ir publikuotų mokslinių straipsnių skaičius, vnt. – 6 | Publikuoti 5 moksliniai straipsniai bei perskaityti 6 pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose. |
| 6. Diegti ir tobulinti inovatyvias technologijas ekspertinėje praktikoje | 6.1. Suskaitmenintų parašų tyrimo metodo diegimas, proc. nuo 2024 m. darbo programoje nurodytų veiklų – 100 | Suskaitmenintų parašų tyrimo metodo diegimui atliktas tiriamasis darbas: sukaupta skaitmeniniu būdu užfiksuotų eksperimentinių parašų bazė (įvairiomis sąlygomis, įvairiu metu, įvairaus amžiaus bei išsilavinimo asmenų), atlikti grafinio jų vaizdo ir dinaminių parametrų tyrimai. |
|  | 6.2. Mobiliųjų įrenginių ekspertinių tyrimų atlikimo galimybių išplėtimo įgyvendinimas, proc. nuo 2024 m. darbo programoje nurodytų veiklų – 100 | Vykdant mobiliųjų įrenginių ekspertinių tyrimų atlikimo galimybių išplėtimą ekspertinėje praktikoje buvo taikoma nauja programinė ir aparatinė įranga, įsigyta įgyvendinus 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teisingumo sistemos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 13-001-08-01-04 „Didinti ekspertinių tyrimų atlikimo efektyvumą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1R-319 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teisingumo sistemos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 13-001-08-01-04 „Didinti ekspertinių tyrimų atlikimo efektyvumą“ aprašo patvirtinimo“ projekto „Informacinių technologijų ekspertinių tyrimų infrastruktūros plėtra“ I etapą. Atnaujintos informacinių technologijų ir mobiliųjų įrenginių ekspertinių tyrimų metodines rekomendacijas ekspertinių tyrimų užsakovams. |
| 7. Vykdyti ekspertinei veiklai užtikrinti reikalingus pirkimus žaliųjų pirkimų būdu | Žaliųjų viešųjų pirkimų vertės dalis nuo visų viešųjų pirkimų vertės, proc. – 100 | Žaliųjų viešųjų pirkimų vertės dalis sudarė 100 proc. |
| 8. Užtikrinti kibernetinį saugumą | 8.1. Darbuotojų kompetencijų stiprinimo kibernetinio saugumo srityje mokymų skaičius, vnt. – 1 | Dalyvauta Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos „Kibernetinės higienos mokymuose“. |
|  | 8.2. Organizuotų incidentų valdymo pratybų skaičius, vnt. – 1 | Kartu su Nacionalinio kibernetinio saugumo centru prie Krašto apsaugos ministerijos organizuota imitacinių socialinės inžinerijos pratybų „PhishEx“ kampanija darbuotojams. |
| 9. Didinti veiklos skaidrumą (antikorupcinės priemonės) | 9.1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės pasirinktoje veiklos srityje atlikimas, nustatant identifikuotų rizikų ir (ar) jų veiksnių šalinimo ar mažinimo priemones, vnt. – 1 | Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Išvadoje pateikti siūlymai rizikoms mažinti buvo įgyvendinti. |
|  | 9.2. Patvirtintų vidaus dokumentų, įgyvendinant antikorupcinių elgesio standartų diegimą bei taikant kitas korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones, analizė, vnt. – 1 | # Patvirtintas Lietuvos teismo ekspertizės centro dovanų administravimo ir veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašas. |
|  | 9.3. Organizuotų mokymų darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimui skaičius, vnt. – 1 | # Darbuotojai dalyvavo antikorupciniuose mokymuose Specialiųjų tyrimų tarnybos internetinėje mokymų platformoje. |

___________________

Strateginės teismo ekspertizės srities kryptis ir prioritetai 2023–2025 m., pritarta Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2022 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. KTP-101.

Strateginės teismo ekspertizės srities krypties ir prioritetų 2023–2025 m. įgyvendinimo veiksmų planas, pakeistas Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2024 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. KT-8(24) (https://ltec.lrv.lt/lt/teismo-ekspertu-veiklos-koordinavimo-taryba/teismo-ekspertu-veiklos-koordinavimo-tarybos-strategija-planai-ir-ataskaitos/).